**План-график**

**совместной деятельности ГБУ НСО «ОЦДК» и консультационных центров на базе ДОУ в рамках реализации мероприятия 2.1 ФЦПРО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиерезультата | Описание результата | Перечень выполняемых работ ГБУ НСО «ОЦДК» | Характеристики результата | Срокидостиже-ния |
| Наименование | Единицаизмерения | Значение |
|  | **Развитие материально-технической базы** **11 действующих консультационных центров на базе ГБУ НСО «ОЦДК» и материально-техническое обеспечение 9-ти консультационных центров в ДОУ** | Будет закуплено оборудование и оснащены рабочие места специалистов КЦ (учителей-логопедов, педагогов-психо-логов, учителей-дефектологов, социальных педагогов), закуплено оборудование и оснащен медицинский кабинет, закуплены учебные средства визуализации и множительная техника для СПАК, а также технические средства обучения (ПО, компьютеры, принтеры, МФУ, документ-камеры) | Сбор заявок от 11 действующих КЦ и 9 ДОУ, на базе которых откроются новые КЦ (необходимое оборудование для оснащение рабочих мест и медицинского кабинета, инвентарь и оборудование для сенсорных кабинетов, кабинетов конструирования, моделирования и психомоторной коррекции).Формирование технического задания.Организация и проведение конкурсных процедур.Закупка оборудования. Передача и доставка оборудования в КЦ. | Рабочие места и ТСО | Комплект | 20 **(по 1 комплекту на ДОУ)** | 2017 г |
| Будет закуплен инвентарь и оборудованы кабинеты для проведения логопедических, психологических, педагоги-ческих коррекционных и развивающих занятий с детьми дошкольного возраста от 0 до 7 лет, в том числе для проведения дефектологических занятий с детьми с ОВЗ и инвалидностью и проведения комплексных занятий с детьми раннего возраста от 0 до 3 лет | Инвентарь и оборудование | Комплект | 20**(по 1 комплекту на ДОУ)** |
| Будет закуплено оборудование для детей дошкольного возраста и оборудованы сенсорные кабинеты, кабинеты конструирования, моделирования и психомоторной коррекции | Оборудование для сенсорного кабинета, каби-нета кон-струирования, моделирования и психо-моторной коррекции | Комплект | 20**(по 1 комплекту на ДОУ)** |
| 2 | **Развитие базы по учебно-методическо-му обеспечению 11 действующих консультационных центров на базе ГБУ НСО «ОЦДК и дополнительное учебно-методическое обеспечение еще 9 консультационных центров** | Будет закуплено учебно-методическое обеспечение для специалистов КЦ для оказания методической, психолого-педагогической, диагностичес-кой и консультативной помощи: наборы (комплексы) дидактических, учебно-методических материалов и программно-методического обеспечения  | Сбор заявок от 11 действующих КЦ и 9 ДОУ, на базе которых откроются новые КЦ (необходимое учебно-методическое обеспечение).Формирование технического задания. Организация и проведение конкурсных процедур. Закупка учебно-методического обеспечения. Передача и доставка учебно-методического обеспечения в КЦ. | Учебно-методическое обеспечение | Комплект | 20**(по 1 комплекту на ДОУ)** | 2017 г. |
| 3 | **Программное обеспечение 11 действующих и 9 новых консультационных центров** | Будет закуплены электронные, учебно-наглядные пособия и программное обеспечение для организации и оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в очном режиме  | Сбор заявок от 11 действующих консультационных центров и 9 дошкольных образовательных организаций, на базе которых откроются новые консультационные центры (необходимые электронные, учебно-наглядные пособия и программное обеспечение).Формирование технического задания.Организация и проведение конкурсных процедур.Закупка электронных, учебно-наглядных пособий и программного обеспечения. Передача и доставка электронных, учебно-наглядных пособий и программного обеспечения в КЦ. | Электронные, учебно-наглядные пособия и программное обеспечение | Комплект | 20**(по 1 комплекту на ДОУ)** | 2017 г. |
| 4 | **Повышение квалификации и профессионального мастерства****специалистов консультационных центров** | Повысят квалификацию и профессиональное мастерство не менее 45 специалистов образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на базе которых будут созданы 9 КЦ: «Организация деятельности консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, преимущественно не посещающих дошкольную организацию, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 10. 04. 2017  | Разработка программы обучающего семинара  | Программа | шт.  | 1 | 2017 |
| Информирование педагогических и руководящих работников. Организация и проведение семинара. | Обучающий семинар  | шт.  | 1 | 2017 |
| Будет проведено 3 обучающих вебинара для руководящих и педагогических работников образовательных организаций:1. Вебинар по ранней диагностике, сопровождению детей с ОВЗ (ЦПМПК, 45 чел), июнь 2017 г.
2. Вебинар по младенческому возрасту (Чепель Т.Л, 65 чел), июнь 2017 г.
3. Вебинар по консультирова-нию родителей (Чепель Т.Л, 85 чел), июнь 2017 г.
 | Разработка 3 программ обучающих вебинаров  | Программа | шт.  | 3 | 2017 |
| Информирование педагогических и руководящих работников. Организация и проведение вебинаров. | Вебинар | шт.  | 3 | 2017 |
| Будет проведено 3 вебинара для 300 родителей:1. «Речевая готовность ребенка к школе» 21.09. 2017
2. «Застенчивый ребенок: как воспитывать уверенность в себе?» 26.10.2017
3. «Что должны знать родители о познавательном развитии ребенка от рождения до 7 лет?» 16.11.2017
 | Разработка 3 программ вебинаров  | Программа | шт.  | 3 | 2017 |
| Информирование родителей. Организация и проведение вебинаров. | Вебинар | шт.  | 3 | 2017 |
| 5 | **Увеличение объема услуг: оказание психолого-педагогической помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ и инвалидностью** | Будут проведены курсы коррекционно-развивающих занятий (не менее 10-12 занятий для каждого ребенка) для 290 детей дошкольного возраста  | Информирование родителей. Сбор заявок, комплектование групп, разработка/адаптация программ курсов коррекционно-развивающих занятий. Организация и проведение курсов коррекционно-развивающих занятий | Коррекционно-развивающие занятия | чел. | 290: 200 – филиалы ГБУ НСО «ОЦДК», **90- ДОУ (по 10 человек на ДОУ)** | 2017 |
| Будет оказана консультативная помощь 1090 родителям детей дошкольного возраста (в том числе раннего, детей с ОВЗ и инвалидностью) по вопросам развития, воспитания и создания специальных образовательных условий (очное консультирование)  | Информирование родителей о возможности получения консультаций. Составление графиков консультаций. Организация и проведение консультаций | Консультации | чел.  | 1090: 1000 – ГБУ НСО «ОЦДК», **90- ДОУ (по 10 человек на ДОУ)**  | 2017 |
| Будет оказана консультативная помощь 200 родителям детей дошкольного возраста (в том числе раннего и детей с ОВЗ и инвалидностью) по вопросам детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей раннего возраста, в т.ч. с ОВЗ и инвалидностью, вопросам коррекции психологического состояния в семье  | Информирование родителей о возможности получения консультаций. Составление графиков консультаций. Организация и проведение консультаций | Консультации | чел.  | 150 – ГБУ НСО «ОЦДК», **50 - ДОУ (по 6 человек на ДОУ)** | 2017 |
| 6 | **Совершенствование нормативно-правовой базы консультационных центров** | Будет разработан и тиражирован пакет технологий по организации деятельности консультационных центров  | Составление концепции сборника. Содержательное наполнение. Формати-рование, редактирование текста. Состав-ление макета сборника. Тираж сборника. Размещение эл. варианта в сети Интернет. | Сборник | шт. | 1 | 2017 |
| Будет разработан и тиражирован пакет технологий по развитию инфраструктуры консультационных центров | Составление концепции сборника. Содержательное наполнение. Форматирование, редактирование текста. Составление макета сборника. Тираж сборника. Размещение эл. варианта в сети Интернет. | Сборник | шт. | 1 | 2017 |
| 7 | **Повышение качества методического обеспечения** | Будет разработано и тиражировано 4 психолого-педагогические коррекционно-развивающие программы для детей дошкольного возраста | Определение направления коррекционно-развивающей работы и категории детей. Содержательное наполнение. Форматирование, редактирование текста. Составление макета сборника. Тираж сборника. Размещение эл. варианта в сети Интернет. | Программа | шт. | 4 | 2017 |
| Будет разработано и тиражировано 3 учебно-методических комплекса для родителей детей дошкольного возраста с использованием ИКТ-технологий | Определение направлений работы с родителями. Содержательное наполнение. Форматирование, редактирование текста. Составление макета сборника. Тираж сборника. Размещение эл. варианта в сети Интернет. | Учебно-методический комплекс | шт. | 3 | 2017 |
| 8. | **Обеспечение доступности психолого-педагоги-ческой, диагностичес-кой и консульта-ционной помощи для родителей и детей дошкольного возраста с ТМНР и инвалидностью** | Будет оказана консультационная и диагностическая помощь 40 родителям с детьми с ТМНР и инвалидностью | Информирование родителей с детьми с ТМНР и инвалидностью о возможностях получения консультативной и диагностической помощи. Составление графика оказания помощи. Оказание консультативной и диагностической помощи. | Консультативная и диагностическая помощь. | чел. | 40 | 2017 |
| 9 | **Диссеминация опыта деятельности сети консультационных центров** | Будет проведена межрегиональная научно-практическая конференция с использованием видеоконференцсвязи (ДОТ) | Составление программы научно-практической конференции. Информирование общественности. Сбор заявок проведение межрегиональной научно-практической конференции с использование видеоконференцсвязи (ДОТ) | Межрегиональная научно-практическая конференция | шт. | 1 | 2017 |